# Documento de Formalización de Participación Proyecto de Implantación de recomendaciones basadas en la evidencia SUMAMOS Excelencia®

# [Nombre Institución

# Nombre de la unidad participante]

# Fecha: xx de xx de 2024

## Introducción

El equipo coordinador del proyecto global “SUMAMOS Excelencia®”, cuyos miembros pertenecen a la Unidad de Investigación en Cuidados y Servicios de Salud (Investén-isciii) y al Centro español para los cuidados de salud basados en la evidencia: un Centro de Excelencia del Instituto Joanna Briggs (CECBE), expone en el siguiente documento las condiciones generales por las que se rige la participación en el proyecto de implantación.

La finalidad de SUMAMOS Excelencia® es involucrar a unidades que prestan cuidados directos a pacientes y/o familias en la implantación de buenas prácticas y en la evaluación de la mejora en la calidad de los cuidados y los resultados de salud obtenidos.

Los objetivos específicos de esta iniciativa son, por un lado, implantar en la práctica clínica una serie de recomendaciones basadas en la evidencia científica en las unidades participantes y, por otro, evaluar en cada una unidad participante, mediante indicadores de proceso y de resultados en salud, esta implantación.

## Condiciones generales

Las siguientes condiciones generales serán de aplicación en la unidad participante:

- Las unidades participantes deberán cumplir los requisitos establecidos en el proyecto de implantación Sumamos Excelencia® y asegurar una implantación consistente de las recomendaciones de buenas prácticas.

- La unidad participante deberá asignar una persona con rol de líder del proyecto en dicha unidad, que debe demostrar una relación contractual con la institución durante la totalidad del proyecto. Esta persona debe ser enfermera y no tiene que ser necesariamente la persona responsable de la gestión en la unidad

- La persona con rol de líder del proyecto en la unidad llevará a cabo, como mínimo, las siguientes actividades establecidas en el proyecto de implantación:

  - Establecer un grupo de trabajo denominado equipo local de implantación de la unidad, compuesto por un máximo de 5 personas (incluyendo a la persona con rol de líder), para promover entre todos los profesionales de la unidad participante la implantación de recomendaciones de buenas prácticas.

  - Realizar la formación específica para participar en el proyecto de implantación, consistente en un curso online de 1 mes de duración sobre métodos y aspectos generales de la implantación, auditorías clínicas, el tema clínico seleccionado y el tema común higiene de manos.

  - Involucrar al equipo local de implantación de la unidad para que realicen la formación online específica y participen activamente en todo el proceso de implantación durante el año de duración del proyecto.

  - Planificar, con el equipo local de implantación de la unidad, las actividades específicas que posibilitarán la implantación de las buenas prácticas sobre el tema clínico seleccionado en la unidad y el tema común higiene de manos.

  - Implantar, junto con el equipo local de implantación en la unidad y los profesionales de la misma, todas las recomendaciones relacionadas con el tema común (higiene de manos) y con el tema específico seleccionado: (eliminar los temas que no procedan) valoración y manejo del dolor, manejo conservador de la incontinencia urinaria, promoción de la lactancia materna, prevención de la obesidad infantil, prevención de lesiones por presión, prevención de caídas o intervención en tabaquismo.

  - Planificar y llevar a cabo la evaluación prevista en el proyecto de implantación, recogiendo los datos correspondientes e introduciéndolos en la base de datos diseñada para tal fin, para lo que podrá contar con la colaboración equipo local de implantación de la unidad. Son los responsables de que el proyecto de implantación se ejecute de acuerdo a este compromiso y en los plazos establecidos, así como de la exhaustividad y calidad de los datos.

  - Realizar la evaluación de los indicadores a medir en la implantación de las recomendaciones del tema común y del tema específico seleccionado, con el fin de determinar el impacto que su implantación tiene en la práctica clínica y en los resultados en salud de los pacientes. La frecuencia de evaluación es: basal y en los meses 4, 8 y 12 tras el inicio de la implantación de las recomendaciones.

  - Realizar la evaluación de las barreras, que permitan la definición de estrategias y actividades para conseguir la implantación de las buenas prácticas. La frecuencia de evaluación es: basal y a los 4, 8 y 12 meses. 6 meses tras la puesta en marcha de las actividades planificadas.

  - Realizar la evaluación de los aspectos adicionales determinados en el proyecto de implantación Sumamos Excelencia®.

  - Asegurar que todas las condiciones del proyecto de implantación se llevan a cabo sin conflictos de interés de ninguna persona asociada directamente al mismo.

  - Asegurar que se respetan los principios y el acuerdo de confidencialidad, salvaguarda de los datos y propiedad intelectual que se establece en el proyecto de implantación Sumamos Excelencia®.

- El proyecto comienza el 1 de septiembre de 2024 con el inicio de la formación telemática a todos los miembros del equipo local de implantación. Una vez comenzada la formación, no se admitirán nuevos miembros en el equipo local de implantación, aunque si se admitirá que los miembros se den de baja en el proyecto. Si es la persona con el rol de líder del proyecto la que se debe de dar de baja por razones de fuerza mayor, otro de los miembros del equipo que haya recibido la formación podrá ocupar su lugar.

- Para continuar en el proyecto, es indispensable que todos los miembros del equipo realicen la formación y que la persona con el rol de líder del equipo local de implantación de la unidad envíe el “Cuestionario de confirmación de formación” entre los días 23 y 27 de septiembre de 2024, ambos incluidos. Las personas que no tengan confirmada la formación en ese plazo, quedaran fuera del proyecto. En el caso de que sea la persona con rol de líder del equipo local de implantación la que no confirme la realización de la formación, la unidad quedará automáticamente fuera del proyecto.

Las siguientes condiciones generales serán de aplicación a la institución en la que se ubica la unidad participante:

La dirección de enfermería de la institución:

- Contribuirá, mediante un apoyo activo, proporcionando los recursos humanos y materiales necesarios para la puesta en marcha de un equipo local de implantación en la unidad, y para el desarrollo de las actividades que se planifiquen.

- Garantizará una correcta adecuación de las actividades planificadas y desarrolladas en el proyecto a las políticas de la institución.

- Autorizar la participación de una enfermera con rol de líder del proyecto de implantación en la unidad.

- Permitir y facilitar la creación de equipo local de implantación en la unidad participante.

- Facilitar las reuniones del equipo local de implantación de la unidad participante en horario laboral.

- Facilitar la realización de la formación específica virtual de la persona con rol de líder y del equipo local de implantación en la unidad de implantación.

- Autorizar y facilitar el acceso del equipo local de implantación de la unidad a los datos clínicos u otros que sean necesarios para llevar a cabo la evaluación de la implantación (basal, a los 4, 8 y 12 meses), y que podrán implicar información de la historia clínica de los pacientes de la unidad, datos de tipo estructural u otro tipo de documentación.

- Colaborar con la difusión de los resultados que se deriven del proyecto de implantación, dirigida tanto a los profesionales de la unidad participante como a la institución globalmente, o bien de forma externa una vez finalizado el proyecto de implantación.

- Favorecer la expansión de la implantación de las buenas prácticas implantadas al resto de las unidades de la institución una vez finalizado el proyecto de implantación.

- Garantizará una correcta adecuación de las actividades planificadas y desarrolladas en el proyecto de implantación a las políticas de la institución.

- Contribuirá al desarrollo de dinámicas de trabajo horizontales.

- Promoverá que en las unidades participantes se respetan los principios y el acuerdo de confidencialidad, salvaguarda de los datos y propiedad intelectual que se establece en el proyecto Sumamos Excelencia®.

Las siguientes condiciones generales serán de aplicación al equipo coordinador del proyecto global Sumamos Excelencia®:

- Proporcionar apoyo para la implantación de recomendaciones a través de la formación online desarrollada específicamente para el proyecto de implantación y la organización de seminarios online.

- Proporcionar acceso a la plataforma web REDCap para la recogida de los datos correspondientes a los indicadores incluidos en el proyecto de implantación, y la información y evaluación de aspectos adicionales previstos.

- Apoyar una recogida de datos consistente con la práctica enfermera, la estructura de las instituciones y los indicadores de resultados de salud en los pacientes, especificando indicadores para las recomendaciones a implantar y proporcionando instrumentos relevantes, junto con las instrucciones y guía para la recogida de datos.

- Facilitar informes online con los datos relativos a indicadores relacionados con las recomendaciones a implantar, siempre que se cumplan los plazos de entrega de las auditorías.

- Reconocer la participación de las unidades y de los equipos locales de implantación de las unidades, cuando completado la formación y todos los cuestionarios del proyecto necesarios para la realización de las auditorias y la evaluación del proyecto.

- El equipo coordinador del proyecto global no asume ninguna responsabilidad por los daños, reclamaciones, demandas, acciones, acciones legales (incluyendo costas legales) a cualquier persona por cualquier razón derivada de, relacionada con o resultante del contenido, desarrollo o difusión de las actividades del proyecto, por cualquier persona u organización relacionada con los servicios prestados bajo las condiciones del mismo.

## Conflictos de interés

La persona con rol de líder del proyecto en cada unidad se asegurará de que todas las condiciones del proyecto se llevan a cabo sin conflictos de interés de ninguna persona asociada directamente al mismo.

Se considera conflicto de interés una situación en la que una persona directamente asociada al proyecto, o cualquier miembro de su familia, pueda beneficiarse económicamente de su implicación en el mismo.

Se deberá informar sin dilación al equipo coordinador del proyecto global de cualquier situación, real o potencial, que se pueda interpretar como conflicto de interés real o potencial.

La persona con rol de líder del proyecto en cada unidad, con el apoyo de la dirección de enfermería, debe asegurar que el programa se lleva a cabo íntegramente. Las instituciones a las que pertenecen las unidades participantes se comprometen a cumplir todos los objetivos señalados en este acuerdo mediante su firma (preferiblemente firma electrónica, en cuyo caso guardar como pdf):

Fdo:__________________________      	          Fecha:__________________

Nombre_______________________

Dirección enfermería en la institución

Fdo:__________________________      	          Fecha:__________________

Nombre_______________________

Persona con rol de líder en la unidad participante

Se considerarán "unidades": unidades de hospitalización, centros de atención primaria o centros sociosanitarios de instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud o al Sistema Sociosanitario que prestan cuidados directos a un grupo homogéneo de pacientes que comparten características similares.